## Programa
Campo | Valor
Nome do Programa | Implantação SoftExpert
Subtítulo | Status Report Executivo
Data de Atualização | 14/10/2026

## Projetos
ID | Projeto | Área | Responsável | Status | Fase Atual | % Avanço | Início Planejado | Início Real | Fim Planejado | Fim Real
Auto | Nome do projeto | Área impactada | Nome do GP | No Prazo / Atenção / Crítico / Concluído / Não Iniciado | Discovery / Config. / Homol. / Go-Live / Estab. | 0-100 | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA
P01 | Core Business | Incorporação; Novos Negócios | Lucas Fernandes | No prazo | Discovery/Config. | 36% | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-07-08
P03 | Gestão de Contratos | Jurídico | Fernando Fujii | No prazo | Config. | 61% | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-04-27
P04 | GRC | Riscos E Controles Internos | Fernando Fujii | No prazo | Discovery | 28% | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2026-06-05
P05 | Auditoria Interna | Auditoria | Fernando Fujii | No Prazo | Discovery | 19% | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2026-07-22
P06 | Captação | Captação de Recursos | Fernando Fujii | Não Iniciado | Backlog | 0% | 2026-04-01 |  | 2026-06-23
P07 | Portal de Fornecedores | Engenharia | Fernando Fujii | Não Iniciado | Backlog | 0% | 2026-04-13 |  | 2026-07-03
P08 | Engenharia Pré Obra | Engenharia | Fernando Fujii | No prazo | Discovery | 17% | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-05-20
P09 | TI/ITSM/GMUD | TI | Fernando Fujii | Não Iniciado | Backlog | 0%
P10 | Qualidade | Qualidade | Fernando Fujii | Não Iniciado | Backlog | 0% | 2026-06-01 |  | 2026-08-10
P11 | Contratação | Contratação | Fernando Fujii | Não Iniciado | Backlog | 0% | 2026-06-15 |  | 2026-08-31
P12 | Contas a Receber | Financeiro | Fernando Fujii | No prazo | Discovery | 16% | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-05-25
P13 | Engenharia - Entrega | Engenharia | Fernando Fujii | Não Iniciado | Backlog | 0% | 2026-05-04 |  | 2002-08-03
P14 | Engenharia - Execução | Engenharia | Fernando Fujii | Não Iniciado | Backlog | 0% | 2026-09-21 |  | 2026-12-18
P15 | Engenharia - Legalização | Engenharia | Fernando Fujii | Não Iniciado | Backlog | 0% | 2026-07-13 |  | 2026-10-05
P16 | Kanban - Qualidade | Qualidade | Lucas Godoy Fernandes | Concluído | Go-Live | 100% | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-02-16 | 2026-02-16

## Etapas
ID Projeto | Projeto | Etapa | Início Planejado | Início Real | Fim Planejado | Fim Real | Status
Ref. aba Projetos | Auto (PROCV) | Nome da etapa | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | Concluído / Em andamento / Atenção / Não Iniciado
P01 | Core (Incorporação + Novos Negócios | Sprint 1 (Jornada 1 - Aquisição Terrenos) | 06/01/2026 | 06/01/2026 | 23/03/2026 |  | em andamento
P01 | Core (Incorporação + Novos Negócios | Discovery - Sprint 1 (Jornada 1 - Aquisição Terrenos) | 06/01/2026 | 06/01/2026 | 06/02/2026 | 06/02/2026 | concluído
P01 | Core (Incorporação + Novos Negócios | Parametrização da Aplicação | 02/02/2026 | 02/02/2026 | 23/03/2026 |  | em andamento
P01 | Core (Incorporação + Novos Negócios | Sprint 2 (GT - Grupo Técnico) | 02/02/2026 | 02/02/2026 | 27/04/2026 |  | em andamento
P01 | Core (Incorporação + Novos Negócios | Discovery - Sprint 2 (GT - Grupo Técnico) | 02/02/2026 | 02/02/2026 | 06/03/2026 |  | em andamento
P01 | Core (Incorporação + Novos Negócios | Parametrização da Aplicação | 16/03/2026 |  | 27/04/2026 |  | Não iniciado
P01 | Core (Incorporação + Novos Negócios | Sprint 3 (Jornada 2 - Incorporação (Desenvolvimento do Produto) | 09/02/2026 | 09/02/2026 | 01/06/2026 |  | em andamento
P01 | Core (Incorporação + Novos Negócios | Discovery - Sprint 3 (Jornada 2 - Incorporação (Desenvolvimento do Produto) | 09/02/2026 | 09/02/2026 | 06/03/2026 |  | em andamento
P01 | Core (Incorporação + Novos Negócios | Parametrização da Aplicação | 20/04/2026 |  | 01/06/2026 |  | Não iniciado
P01 | Core (Incorporação + Novos Negócios | Capacitação | 08/06/2026 |  | 01/07/2026 |  | Não iniciado
P01 | Core (Incorporação + Novos Negócios | Validação Final (key users e TI) | 03/07/2026 |  | 09/07/2026 |  | Não iniciado
P01 | Core (Incorporação + Novos Negócios | Go-live | 08/07/2026 |  | 24/07/2026 |  | Não iniciado
P01 | Core (Incorporação + Novos Negócios | Encerramento do Projeto | 23/07/2026 |  | 23/07/2026 |  | Não iniciado
P03 | Gestão de Contratos | Discovery | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-03-06 | 2026-03-11 | Concluído
P03 | Gestão de Contratos | Parametrização da Aplicação | 2026-03-09 | 2026-03-02 | 2026-04-10 |  | em andamento
P03 | Gestão de Contratos | Capacitação | 2026-04-14 |  | 2026-04-17 |  | Não iniciado
P03 | Gestão de Contratos | Go-live | 2026-04-27 |  | 2026-05-07 |  | Não iniciado
P03 | Gestão de Contratos | Encerramento do Projeto | 2026-05-07 |  | 2026-05-07 |  | Não iniciado
P04 | GRC | Discovery GRC | 13/02/2026 | 13/02/2026 | 31/03/2026 |  | em andamento
P04 | GRC | Parametrização da Aplicação | 01/04/2026 |  | 22/05/2026 |  | em andamento
P04 | GRC | Capacitação | 25/05/2026 |  | 29/05/2026 |  | Não iniciado
P04 | GRC | Rollout | 01/06/2026 |  | 05/06/2026 |  | Não iniciado
P04 | GRC | Go-live | 05/06/2026 |  | 12/06/2026 |  | Não iniciado
P04 | GRC | Encerramento do Projeto | 12/06/2026 |  | 12/06/2026 |  | Não iniciado
P05 | Auditoria Interna | Discovery Auditoria | 13/02/2026 | 13/02/2026 | 31/03/2026 |  | em andamento
P05 | Auditoria Interna | Parametrização da Aplicação | 05/05/2026 |  | 10/07/2026 |  | Não iniciado
P05 | Auditoria Interna | Capacitação | 13/07/2026 |  | 15/07/2026 |  | Não iniciado
P05 | Auditoria Interna | Validação final key users e TI | 2026-07-16 |  | 2026-07-22 |  | Não iniciado
P05 | Auditoria Interna | Go-live | 22/07/2026 |  | 29/07/2026 |  | Não iniciado
P05 | Auditoria Interna | Encerramento do Projeto | 29/07/2026 |  | 29/07/2026 |  | Não iniciado
P06 | Captação de Recursos | Discovery Captação | 01/04/2026 |  | 23/04/2026 |  | Não iniciado
P06 | Captação de Recursos | Parametrização da Aplicação | 27/04/2026 |  | 10/06/2026 |  | Não iniciado
P06 | Captação de Recursos | Capacitação | 15/06/2026 |  | 16/06/2026 |  | Não iniciado
P06 | Captação de Recursos | Validação Final (key users e TI) / Concluir cadastros | 17/06/2026 |  | 22/06/2026 |  | Não iniciado
P06 | Captação de Recursos | Go-live | 23/06/2026 |  | 25/06/2026 |  | Não iniciado
P06 | Captação de Recursos | Encerramento do Projeto | 25/06/2026 |  | 25/06/2026 |  | Não iniciado
P07 | Portal de Fornecedores | Discovery Portal do Fornecedor | 13/04/2026 |  | 12/05/2026 |  | Não iniciado
P07 | Portal de Fornecedores | Parametrização da Aplicação | 13/05/2026 |  | 12/06/2026 |  | Não iniciado
P07 | Portal de Fornecedores | Capacitação | 22/06/2026 |  | 26/06/2026 |  | Não iniciado
P07 | Portal de Fornecedores | Validação Final (key users e TI) / Concluir cadastros | 29/06/2026 |  | 03/07/2026 |  | Não iniciado
P07 | Portal de Fornecedores | Go-live | 03/07/2026 |  | 13/07/2026 |  | Não iniciado
P07 | Portal de Fornecedores | Encerramento do Projeto | 13/07/2026 |  | 13/07/2026 |  | Não iniciado
P08 | Engenharia Pré Obra | Discovery Engenharia Pré Obra | 03/03/2026 | 03/03/2026 | 01/04/2026 |  | em andamento
P08 | Engenharia Pré Obra | Parametrização da Aplicação | 30/03/2026 |  | 04/05/2026 |  | Não iniciado
P08 | Engenharia Pré Obra | Capacitação | 06/05/2026 |  | 12/05/2026 |  | Não iniciado
P08 | Engenharia Pré Obra | Go-live | 20/05/2026 |  | 25/05/2026 |  | Não iniciado
P08 | Engenharia Pré Obra | Encerramento do Projeto | 25/05/2026 |  | 25/05/2026 |  | Não iniciado
P09 | ITSM | Discovery
P09 | ITSM | Parametrização da aplicação
P09 | ITSM | Capacitação Operacional
P09 | ITSM | Validação final
P09 | ITSM | Go-Live e Suporte Go-Live
P10 | Qualidade | Discovery Qualidade | 01/06/2026 |  | 22/06/2026 |  | Não iniciado
P10 | Qualidade | Parametrização da Aplicação | 29/06/2026 |  | 29/07/2026 |  | Não iniciado
P10 | Qualidade | Capacitação | 30/07/2026 |  | 03/08/2026 |  | Não iniciado
P10 | Qualidade | Validação Final (key users e TI) / Concluir cadastros | 04/08/2026 |  | 10/08/2026 |  | Não iniciado
P10 | Qualidade | Go-live | 10/08/2026 |  | 17/08/2026 |  | Não iniciado
P10 | Qualidade | Encerramento do Projeto | 17/08/2026 |  | 17/08/2026 |  | Não iniciado
P11 | Contratação | Discovery Contratação | 15/06/2026 |  | 03/07/2026 |  | Não iniciado
P11 | Contratação | Parametrização da Aplicação | 06/07/2026 |  | 20/08/2026 |  | Não iniciado
P11 | Contratação | Capacitação | 21/08/2026 |  | 24/08/2026 |  | Não iniciado
P11 | Contratação | Validação Final (key users e TI) / Concluir cadastros | 25/08/2026 |  | 31/08/2026 |  | Não iniciado
P11 | Contratação | Go-live | 31/08/2026 |  | 03/09/2026 |  | Não iniciado
P11 | Contratação | Encerramento do Projeto | 03/09/2026 |  | 03/09/2026 |  | Não iniciado
P12 | Contas a Receber | Discovery | 03/03/2026 | 03/03/2026 | 20/03/2026 |  | em andamento
P12 | Contas a Receber | Parametrização da Aplicação | 23/03/2026 |  | 06/05/2026 |  | Não iniciado
P12 | Contas a Receber | Capacitação | 07/05/2026 |  | 18/05/2026 |  | Não iniciado
P12 | Contas a Receber | Validação Final (key users e TI) | 19/05/2026 |  | 25/05/2026 |  | Não iniciado
P12 | Contas a Receber | Go-live | 25/05/2026 |  | 01/06/2026 |  | Não iniciado
P12 | Contas a Receber | Encerramento do Projeto | 01/06/2026 |  | 01/06/2026 |  | Não iniciado
P13 | Engenharia - Entrega | Discovery Engenharia Entrega | 04/05/2026 |  | 08/06/2026 |  | Não iniciado
P13 | Engenharia - Entrega | Parametrização da Aplicação | 08/06/2026 |  | 13/07/2026 |  | Não iniciado
P13 | Engenharia - Entrega | Capacitação | 13/07/2026 |  | 24/07/2026 |  | Não iniciado
P13 | Engenharia - Entrega | Validação Final (key users e TI) / Concluir cadastros | 27/07/2026 |  | 31/07/2026 |  | Não iniciado
P13 | Engenharia - Entrega | Go-live | 03/08/2026 |  | 07/08/2026 |  | Não iniciado
P13 | Engenharia - Entrega | Encerramento do Projeto | 07/08/2026 |  | 07/08/2026 |  | Não iniciado
P14 | Engenharia - Execução | Discovery Engenharia Execução Obra | 21/09/2026 |  | 23/10/2026 |  | Não iniciado
P14 | Engenharia - Execução | Parametrização da Aplicação | 26/10/2026 |  | 30/11/2026 |  | Não iniciado
P14 | Engenharia - Execução | Capacitação | 30/11/2026 |  | 10/12/2026 |  | Não iniciado
P14 | Engenharia - Execução | Validação Final (key users e TI) / Concluir cadastros | 11/12/2026 |  | 17/12/2026 |  | Não iniciado
P14 | Engenharia - Execução | Go-live | 18/12/2026 |  | 23/12/2026 |  | Não iniciado
P14 | Engenharia - Execução | Encerramento do Projeto | 23/12/2026 |  | 23/12/2026 |  | Não iniciado
P15 | Engenharia - Legalização | Discovery Engenharia Legalização | 2026-07-13 |  | 2026-08-14 |  | Não iniciado
P15 | Engenharia - Legalização | Parametrização da Aplicação | 17/08/2026 |  | 17/09/2026 |  | Não iniciado
P15 | Engenharia - Legalização | Capacitação | 21/09/2026 |  | 01/10/2026 |  | Não iniciado
P15 | Engenharia - Legalização | Validação Final (key users e TI) / Concluir cadastros | 05/10/2026 |  | 06/10/2026 |  | Não iniciado
P15 | Engenharia - Legalização | Go-live | 05/10/2026 |  | 09/10/2026 |  | Não iniciado
P15 | Engenharia - Legalização | Encerramento do Projeto | 09/10/2026 |  | 09/10/2026 |  | Não iniciado
P16 | Kanban - Qualidade | Levantamento de requisitos | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Concluído
P16 | Kanban - Qualidade | Configuração dos módulos | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Concluído
P16 | Kanban - Qualidade | Homologação e testes | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Concluído
P16 | Kanban - Qualidade | Treinamento de usuários | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Concluído
P16 | Kanban - Qualidade | Go-Live e estabilização | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Concluído

## Módulos (hidden)
ID Projeto | Projeto | Módulo | Status Geral | Discovery | Config. | Homologação | Go-Live | Responsável Técnico
Ref. | Auto | Nome do módulo | Go-Live / Homologação / Config. / Discovery / Backlog / Não Iniciado | Concluído / Em andamento / Pendente | Concluído / Em andamento / Pendente | Concluído / Em andamento / Pendente | Concluído / Em andamento / Pendente | Nome
P01 | Kanban | Qualidade | Go-Live | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Lucas Norato
P01 | Core Business | Core Business | Discovery | Em andamento | Pendente | Pendente | Pendente | Ana Martins
P02 | Gestão de Contratos | Gestão de Contratos | Discovery | Em andamento | Pendente | Pendente | Pendente | Carlos Silva
P03 | GRC | GRC | Discovery | Em andamento | Pendente | Pendente | Pendente | Carlos Silva
P04 | Auditoria Interna | Auditoria Interna | Backlog | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Fernanda Rocha
P05 | Captação de Recursos | Captação de Recursos | Backlog | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Fernanda Rocha
P06 | Portal de Fornecedores | Portal de Fornecedores | Backlog | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Roberto Almeida
P07 | Engenharia Pré Obra | Engenharia Pré Obra | Backlog | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Roberto Almeida
P09 | TI/ITSM/GMUD | TI/ITSM/GMUD | Backlog | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Patrícia Lima

## Riscos, Decisões e Conquistas
ID | Tipo | Descrição | Projeto Relacionado | Severidade | Impacto | Categoria | Ação de Mitigação | Responsável | Status | Data Abertura | Previsão Conclusão
Auto | Risco / Impedimento / Decisão / Conquista | Descrição detalhada | Nome do projeto | Alto / Médio / Baixo | Alto / Médio / Baixo / Crítico | Cronograma / Escopo / Adoção / Custo | Plano de ação | Nome | Aberto / Mitigando / Bloqueado / Em tratamento / Pendente / Concluído | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA
C01 | Conquista | Kanban Qualidade - Permite que a área possa realizar a gestão das atividades da equipe | Kanban - Qualidade |  |  |  |  | Lucas Godoy Fernandes | Concluído | 16/02/2026 | 16/02/2026
C02 | Conquista | Implementação de SSO – Acesso à plataforma com um único login, sem necessidade de novas senhas, aumentando a segurança das informações, o controle de acessos e facilitando o uso para os usuários | [5 empty] | Lucas Godoy Fernandes | Concluído | 30/01/2026 | 30/01/2026

## Organograma
Nível | Papel | Nome |  | Área | Empresa | Projeto | e-mail
Sponsor / Comitê Exec. / Gestão / Líder Arq. / Decisor Go-NoGo / Time Projeto | Papel no programa | Nome completo | Cargo na empresa | Área de negócio | Nome da empresa | ID do projeto (P01, P02...) ou Todos
Sponsor | Sponsor Executivo | Rodrigo Fairbanks von Uhlendorff | Presidente | Presidência | Plano&Plano | Todos
Comitê Executivo | Membro do Comitê | Henrique Garcia | Diretor Jurídico | Jurídico | Plano&Plano | Todos | henrique.garcia@planoeplano.com.br
Comitê Executivo | Membro do Comitê | Leonardo Araujo | Diretor De Operacoes Financeiras e TI | Operacoes Financeiras e TI | Plano&Plano | Todos | leonardo.araujo@planoeplano.com.br
Comitê Executivo | Membro do Comitê | Marco Cardoso | Superintendente de TI | Tecnologia da Informação | Plano&Plano | Todos | marco.cardoso@planoeplano.com.br
Comitê Executivo | Membro do Comitê | Renee Silveira | Diretora De Incorporação | Incorporação | Plano&Plano | Todos | leonardo.araujo@planoeplano.com.br
Gestão do Programa | Gerente de Projetos | Fabio Jonas | Gerente De Riscos E Controles Internos | Riscos E Controles Internos | Plano&Plano | Todos | fabio.silva@planoeplano.com.br
Gestão do Programa | Gerente de Projetos | Fernando Fujii | Gerente de Projetos | Tecnologia da Informação | Plano&Plano | Todos | fernando.fujii@planoeplano.com.br
Gestão do Programa | Gerente de Programa | Lucas Fernandes | Coordenador de Sistemas | Tecnologia da Informação | Plano&Plano | Todos | lucas.fernandes@planoeplano.com.br
Gestão do Programa | Gerente de Projetos | Claudio Ferreira | Gerente de Projetos | DBD | DBD | Todos | claudio@d-bd.co
Gestão do Programa | Gerente de Projetos | Gustavo Munhoz | Gerente de Projetos | SoftExpert | SoftExpert | Todos | gmunhoz@softexpert.com
Líder Arquitetura/Infra | Líder de Arquitetura | Marco Quezada | Líder de Arquitetura | Tecnologia da Informação | Plano&Plano | Todos | marco.quezada@planoeplano.com.br
Líder Arquitetura/Infra | Gerente de Infraestrutura | Rodrigo Bernardo | Gerente de Infraestrutura | Tecnologia da Informação | Plano&Plano | Todos | rodrigo.bernardo@planoeplano.com.br
Decisor Go-NoGo | Gerente de Sistemas |  | Gerente de Sistemas | Tecnologia da Informação | Plano&Plano | Todos | luiz.novaes@planoeplano.com.br
Decisor Go-NoGo |  | Comitê Executivo |  |  | Plano&Plano | Todos
Decisor Go-NoGo |  | Líderes de Negócios |  |  | Plano&Plano | Todos
Time Projeto | Líder de Negócios | Mayara Santos | Coordenadora De Novos Negocios | Novos Negócios | Plano&Plano | P01 | mayara.santos@planoeplano.com.br
Time Projeto | Usuário Chave | Laura Ribeiro | Assistente de Novos Negócios | Novos Negócios | Plano&Plano | P01 | laura.ribeiro@planoeplano.com.br
Time Projeto | Usuário Chave | Gina Giuseppe | Coordenadora De Incorporacao | Incorporação | Plano&Plano | P01 | gina.giuseppe@planoeplano.com.br
Time Projeto | Líder de Negócios | Luciana Vieira | Superintendente de Incorporação | Incorporação | Plano&Plano | P01 | luciana.vieira@planoeplano.com.br
Time Projeto | Líder de Negócios | Adriana Bittencourt | Gerente de Incorporacao | Incorporação | Plano&Plano | P01 | adriana.bittencourt@planoeplano.com.br
Time Projeto | Consultor | Donato de Avila | Consultor | SoftExpert | SoftExpert | P01 | donato.avila@planoeplano.com.br
Time Projeto | Analista de Sistemas | Luciano Rafael | Analista de Sistemas | Tecnologia da Informação | Plano&Plano | P01 | luciano.rafael@planoeplano.com.br
Time Projeto | Consultor | Andreza Benatti | Consultor | DBD | DBD | P01 | andreza@d-bd.co
Time Projeto | Líder do Projeto | Claudio Ferreira | Líder do Projeto | DBD | DBD | P01 | claudio@d-bd.co
Time Projeto | Consultor | Marcelo Ferreira | Consultor | DBD | DBD | P01 | marcelof@d-bd.co
Time Projeto | Líder de Negócios | Fabiana Passos | Líder de Negócios | Inteligência de Mercado | Plano&Plano | P01 | fabiana.passos@planoeplano.com.br
Time Projeto | Líder de Negócios | Sagar Prakasan | Líder de Negócios | Inteligência de Mercado | Plano&Plano | P01 | sagar.prakasan@planoeplano.com.br
Time Projeto | Líder de Negócios | Maria Silva | Lider Processo | Incorporação | Plano&Plano | P01 | maria.silva@planoeplano.com.br
Time Projeto | Lider de Negocios | Juan Sosa | Lider de Negocios | Planejamento e Custos | Plano&Plano | P01 | juan.sosa@planoeplano.com.br
Time Projeto | Lider de Processo | Silvia Reis | Lider de Processos | Planejamento e Custos | Plano&Plano | P01 | silvia.reis@planoeplano.com.br
Time Projeto | Lider de Processo | Adriana Brasca Raposo | Lider de Processos | Viabilidade Economica | Plano&Plano | P01 | adriana.raposo@planoeplano.com.br
Time Projeto | Lider de Processo | Marcos Souza | Lider de Processos | Viabilidade Economica | Plano&Plano | P01 | marcos.souza@planoeplano.com.br
Time Projeto | Lider de Negocios | Paloma Pereira | Lider de Negocios | Viabilidade Arquitetonica | Plano&Plano | P01 | paloma.pereira@planoeplano.com.br
Time Projeto | Lider de Processo | Paulo Gambini | Lider de Processos | Viabilidade Arquitetonica | Plano&Plano | P01 | paulo.gambini@planoeplano.com.br
Time Projeto | Lider de Negocios | Luciana Cavalcante | Lider de Negocios | Jurídico | Plano&Plano | P01 | luciana.cavalcante@planoeplano.com.br
Time Projeto | Lider de Negocios | Alexandre Gouvea | Lider de Negocios | Jurídico | Plano&Plano | P01 | alexandre.gouvea@planoeplano.com.br
Time Projeto | Líder de Negócios | Alexandre Gouvea | Gerente Jurídico | Gestão de Contratos | Plano&Plano | P03 | alexandre.gouvea@planoeplano.com.br
Time Projeto | Usuário Chave | Gabriela Nascimento | Advogado SR | Gestão de Contratos | Plano&Plano | P03 | gabriela.nascimento@planoeplano.com.br
Time Projeto | Usuário Chave | Pedro Oliveira | SLO - Terceiro | Gestão de Contratos | Plano&Plano | P03 | pedro.oliveira@planoeplano.com.br
Time Projeto | Usuário Chave | Tadashi Sato | SLO - Terceiro | Gestão de Contratos | Plano&Plano | P03 | tadashi.sato@planoeplano.com.br
Time Projeto | Líder de Negócios | Luciana Cavalcante | Coordenadora Juridico | Gestão de Contratos | Plano&Plano | P03 | luciana.cavalcante@planoeplano.com.br
Time Projeto | Analista de Sistemas | Lucas Norato | Analista de Sistemas | Gestão de Contratos | Plano&Plano | P03 | lucas.norato@planoeplano.com.br
Time Projeto | Consultor | Cristian Quadros | Consultor | Gestão de Contratos | SoftExpert | P03
Time Projeto | Usuário Chave | Barbara Barreto |  | GRC | Plano&Plano | P04 | barbara.barreto@planoeplano.com.br
Time Projeto | Usuário Chave | Deise Xavier |  | GRC | Plano&Plano | P04 | deise.xavier@planoeplano.com.br
Time Projeto | Usuário Chave | Marcos Azevedo |  | GRC | Plano&Plano | P04 | marcos.azevedo@planoeplano.com.br
Time Projeto | Analista de Sistemas | Lucas Norato | Analista de Sistemas | GRC | Plano&Plano | P04 | lucas.norato@planoeplano.com.br
Time Projeto | Líder de Negócios | Fabio Jonas | Gerente De Riscos E Controles Internos | GRC | Plano&Plano | P04 | fabio.silva@planoeplano.com.br
Time Projeto | Consultor | Janaina Azevedo | Consultor | GRC | SoftExpert | P04
Time Projeto | Analista de Sistemas | Eduardo Silva | Analista de Sistemas | Captação | Plano&Plano |  | eduardo.silva@planoeplano.com.br
Time Projeto | Líder de Negócios | Adriana Geraldo |  | Captação | Plano&Plano |  | adriana.geraldo@planoeplano.com.br
Time Projeto | Usuário Chave | Aline Valeiro |  | Captação | Plano&Plano |  | aline.valeiro@planoeplano.com.br
Time Projeto | Consultor | Donato de Avila | Consultor | Captação | SoftExpert
Time Projeto | Consultor | Janaina Azevedo | Consultor | Auditoria Interna | SoftExpert | P05
Time Projeto | Analista de Sistemas | Lucas Norato | Analista de Sistemas | Auditoria Interna | Plano&Plano | P05 | lucas.norato@planoeplano.com.br
Time Projeto | Líder de Negócios | Mauro Belvisi |  | Auditoria Interna | Plano&Plano | P05 | mauro.belvisi@planoeplano.com.br
Time Projeto | Usuário Chave | Anderson Viana |  | Auditoria Interna | Plano&Plano | P05 | anderson.viana@planoeplano.com.br
Time Projeto | Analista de Sistemas | Vinicius Nascimento | Analista de Sistemas | Portal de Fornecedores | Plano&Plano |  | vinicius.nascimento@planoeplano.com.br
Time Projeto | Consultor | Neimar Carvalho | Consultor | Portal de Fornecedores | SoftExpert |  | neimar.carvalho@planoeplano.com.br
Time Projeto | Usuário Chave | Felipe Zarbetti |  | Portal de Fornecedores | Plano&Plano |  | felipe.zarbetti@planoeplano.com.br
Time Projeto | Líder de Negócios | Wilson |  | Portal de Fornecedores | Plano&Plano |  | wilson@planoeplano.com.br
Time Projeto | Consultor | Dany Zoboli | Consultor | TI/ITSM/GMUD | SoftExpert
Time Projeto | Usuário Chave | Riberto Andrade |  | TI/ITSM/GMUD | Plano&Plano |  | riberto.andrade@planoeplano.com.br
Time Projeto | Líder de Negócios | Rodrigo Bernardo |  | TI/ITSM/GMUD | Plano&Plano |  | rodrigo.bernardo@planoeplano.com.br
Time Projeto | Analista de Sistemas | Lucas Norato | Analista de Sistemas | Qualidade | Plano&Plano |  | lucas.norato@planoeplano.com.br
Time Projeto | Consultor | Neimar Carvalho | Consultor | Qualidade | SoftExpert |  | neimar.carvalho@planoeplano.com.br
Time Projeto | Usuário Chave | * Necessário Validar * |  | Qualidade | Plano&Plano
Time Projeto | Líder de Negócios | Andreia Santos |  | Qualidade | Plano&Plano |  | andreia.santos@planoeplano.com.br
Time Projeto | Analista de Sistemas | Vinicius Nascimento | Analista de Sistemas | Contratação | Plano&Plano |  | vinicius.nascimento@planoeplano.com.br
Time Projeto | Consultor | Donato de Avila | Consultor | Contratação | SoftExpert |  | donato.avila@planoeplano.com.br
Time Projeto | Usuário Chave |  |  | Contratação | Plano&Plano
Time Projeto | Líder de Negócios |  |  | Contratação | Plano&Plano
Time Projeto | Analista de Sistemas | Eduardo Silva | Analista de Sistemas | Financeiro | Plano&Plano | P12 | eduardo.silva@planoeplano.com.br
Time Projeto | Consultor | Daiane Leite | Consultor | Financeiro | SoftExpert | P12
Time Projeto | Usuário Chave | Luana Silva | Analista | Financeiro | Plano&Plano | P12 | luana.silva@planoeplano.com.br
Time Projeto | Usuário Chave | Jadson Silva | Supervisor | Financeiro | Plano&Plano | P12 | jadson.silva@planoeplano.com.br
Time Projeto | Líder de Negócios | Márcio Silva | Gerente Operações Financeiras | Financeiro | Plano&Plano | P12 | marcio.silva@planoeplano.com.br
Time Projeto | Analista de Sistemas | Vinicius Nascimento | Analista de Sistemas | Engenharia | Plano&Plano | P08 | vinicius.nascimento@planoeplano.com.br
Time Projeto | Consultor | Andre Sterzza | Consultor | Engenharia | SoftExpert | P08
Time Projeto | Usuário Chave | Mario Silva |  | Engenharia | Plano&Plano | P08 | mario.silva@planoeplano.com.br
Time Projeto | Usuário Chave | José Saes |  | Engenharia | Plano&Plano | P08 | jose.saes@planoeplano.com.br
Time Projeto | Líder de Negócios | Wilson | Gerente | Engenharia | Plano&Plano | P08 | wilson@planoeplano.com.br

## RACI
Atividade | Sponsor (Ricardo S.) | Comitê Exec. | Ger. Programa (Lucas F.) | Líder Arq. (Thiago G.) | Decisores Go-NoGo | Key Users (Time)
Nome da atividade | R / A / C / I | R / A / C / I | R / A / C / I | R / A / C / I | R / A / C / I | R / A / C / I
Definição de escopo e requisitos | A | C | R | C | I | C
Configuração dos módulos | I | I | A | C | I | R
Homologação / Testes de aceitação | I | I | A | C | C | R
Decisão de Go-NoGo por fase | A | C | C | I | R | I
Gestão de mudanças e comunicação | C | A | R | I | I | C
Treinamento de usuários finais | I | I | A | C | I | R
Integração com sistemas legados (SAP) | I | C | A | R | I | C
Go-Live e estabilização | A | I | R | C | C | C
Monitoramento de riscos e impedimentos | I | A | R | C | I | C
Aprovação de budget e recursos | A | R | C | I | I | I
Legenda: | R = Responsável | A = Aprovador | C = Consultado | I = Informado

## Capacitação
Indicador | Realizado | Meta | % Atingido
Key Users Capacitados | 10 | 10 | 100%
Usuários Finais Treinados | 10 | 10 | 100%
Sessões de Treinamento Realizadas | 1 | 1 | 100%
Satisfação dos Treinamentos (NPS) | 100 | 100 | 100%

## Budget
Categoria | Fornecedor | ID Projeto | Orçado (R$) | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01
Ex: Consultoria | Nome do fornecedor | Ref. aba Projetos | Valor total orçado | Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | Realizado
Licenças Softexpert | SoftExpert |  | 239400 | 19810 | 19810 | 19810 | 19810 | 19810 | 19810 | 19810 | 19810 | 19810 | 19810
Consultoria & Implantação | DBD | P01 | 200000 | 2025-12-01: 47200; 2026-01-01: 47200; 2026-02-01: 47200; 2026-05-01: 47200; 2026-08-01: 65000
Treinamentos | SoftExpert | P16 | 1440 | 2025-12-01: 1440
Hosting | SoftExpert |  |  | 5260 | 5260 | 5260 | 5260 | 5260 | 5260 | 5260 | 5260 | 5260 | 5260
Treinamentos | SoftExpert |  | 3600 | 2026-01-01: 3600
Despesas Internas de TI | Plano&Plano (interno) |  | 0 | 2025-12-01: 3600; 2026-01-01: 3600
Despesas Internas de TI | Plano&Plano (interno) |  | 200000 | 2025-12-01: 28879; 2026-01-01: 16621
Despesas Internas de TI | Plano&Plano (interno) |  | 534398 | 2025-12-01: 5740; 2026-02-01: 5740
Consultoria & Implantação | SoftExpert |  | 788495 | 2026-02-01: 5260; 2026-05-01: 46856.25; 2026-06-01: 68487.03; 2026-07-01: 52022.23; 2026-08-01: 209292.75; 2026-09-01: 80155
Integração | Hiperdados |  |  | 2026-02-01: 22485; 2026-03-01: 21102.17
Gestão |  |  |  | 2026-03-01: 15000; 2026-04-01: 20000; 2026-05-01: 20000; 2026-06-01: 20000; 2026-07-01: 20000
Orçado | 1967333
Realizado | 1174380.43
SALDO | 792952.57

## Historico
Data | % Avanço Geral
DD/MM/AAAA | Média dos projetos (0-100)
2026-02-03 | 3.2
2026-02-04 | 3.2
2026-02-05 | 3.5
2026-02-06 | 3.7
2026-02-07 | 3.7
2026-02-10 | 4
2026-02-11 | 4
2026-02-12 | 4.2
2026-02-13 | 4.5